## BUGLIST
问题一览
No | 区分 | 日期 | 紧急度 | 场所 | 编号 | 内容 | 备考 | 完
1 | BUG | 2014-08-22 |  | 全体 | 1 | 画面上面的ICON与菜单不一致 |  |  | 店铺，社员的导入画面 更改密码的画面
2 | 改进 | 2014-08-21 |  | shop/Refer | 2 | 店铺弹出框在IPAD上不能正常工作。画面不美观。 | 能否改为与日期控件统一方式？
3 | BUG | 2014-08-22 |  | 全体 | 3 | 发生例外时，没有做出错画面 | 例如数据库停掉
4 | BUG | 2014-08-22 |  | 全体 | 4 | 保存处理时，当Session超时，系统崩溃 | 没有做统一的Session处理。应该重新登陆，然后回到这个画面。
5 | 变更 | 2014-08-22 |  | 全体 | 5 | 检索条件中的 店铺名 -》 店铺 |  | OK
6 | BUG | 2014-08-23 |  | 全体 | 6 | 下拉菜单有没有挡住链接 | 下拉菜单在画面右上方链接后面 | OK
7 | 疑问 | 2014-08-23 |  | 全体 | 7 | 经常会跳到登陆画面 | 可能是发生例外了。
8 | BUG | 2014-08-27 |  | Shop/Refer | 8 | 顺序不对 | 应该是店铺CD顺 | OK
9 | 改进 | 2014-08-23 |  | 全体 | 9 | 出错信息离按钮太远 | 最好在按钮附近，或画面中央
10 | BUG | 2014-08-23 |  | 日历控件 | 10 | 8月2014 ->2014年8月
11 | BUG | 2014-08-23 |  | 日历控件 | 11 | 【现在】有误 | 当用作日历时表示为【今天】，时间时表示为【现在】
12 | BUG | 2014-08-23 |  | 日历控件 | 12 | 第二次点击【现在】数据被清
13 | 改进 | 2014-08-23 | 不急 | 店铺控件 | 13 | 启动慢
14 | BUG | 2014-08-25 | 急 | 担当控件 | 14 | 担当的控件只有在电话画面，检索条件才缺省为客户中心，其余为空，或当前店铺。 |  | OK
15 | BUG | 2014-08-25 |  | FOOTER | 15 | 更新日期的时间格式不对。 |  | OK
16 | 变更 | 2014-08-27 |  | 二次评价 | 16 | 二次评价不要X，Y，Z | 复制时，如果一次评价为X，Y，Z则二次评价为空
17 | 变更 | 2014-08-25 |  | MODEL | 17 | 形态改为备考，20个汉字 |  |  | 备考入力太多文字会爆掉
18 | 变更 | 2014-08-25 |  | MODEL | 18 | 电话相手字段删除
19 | 变更 | 2014-08-25 |  | 链接 | 19 | 店铺，社员的链接选择以后，跳转画面后，执行检索。 | 与其他链接统一。
20 | BUG | 2014-08-27 |  | 报表 | 20 | 报表的条件栏标题取到左边CELL
21 | BUG | 2014-08-27 |  | 例外 | 21 | 发生超时时，LOGIN后没有返回原来画面
22 | BUG | 2014-08-27 | 急 | 担当者控件 | 22 | 客户中心以外画面初始值设为客服中心 | 只有当电话入力画面，条件才设为客户中心
23 | 变更 | 2014-08-30 |  | 权限 | 23 | 权限变更，加上客户上长权限 | 参照概要设计
24 | BUG | 2014-08-30 |  | 画面 | 24 | 加上时间先后检查 | 参照概要设计
25 | BUG | 2014-08-30 |  | 画面 | 25 | 评价，二次评价是当T_REPORT有数据时 | T_party inner Join T_Report
26 | 变更 | 2014-08-30 |  | 画面 | 26 | 电话可否，留意改为CheckBOX
27 | 变更 | 2014-08-30 |  | CSV | 27 | 店铺CASV修改 | 状态不要
28 | 注意 | 2014-08-30 |  | CSV | 28 | 店铺，社员上传式样 | 当CSV数据少于数据库对象数据50%时，当差分模式处理，即不检查删除。
29
30 | BUG | 2014-08-27 | 急 | Login | A1 | 第一次登陆时仍然出错。 | 估计是读WEBCONFIG IP地址有问题
31 | BUG | 2014-08-21 |  | Login | A2 | 系统名字体不对 | 一律用Meiryo UI
32 | BUG | 2014-08-27 |  | Login | A3 | 最后一个输入控件按回车键激活登陆按钮 | 其他画面同理
33 | BUG | 2014-08-22 |  | Login | A4 | 连续按LOGIN，出现多个信息框 |  | OK
34 | 要望 | 2014-08-22 |  | Login | A5 | ログインIDを記憶する。 | 暂时不做
35 | BUG | 2014-08-22 |  | Login | A6 | 输入框及标题位置有误差 | 参考设计图
36
37 | 要望 | 2014-08-21 |  | 菜单 | B1 | 增加消息框，和消息编辑框。 | 编辑只有客服中心有效。只能设文字，不允许图片。 | OK
38 | BUG | 2014-08-21 |  | 菜单 | B2 | 菜单ICON点击后，没有反应 | 与菜单相同动作 | OK
39 | BUG | 2014-08-21 |  | 菜单 | B3 | 菜单链接颜色与其他地方链接风格不统一 | 画面链接用蓝色，MouseOver时显示下滑线。 | OK
40 | BUG | 2014-08-27 |  | 菜单 | B4 | 更新时间不对 | 没有用本地时间
41 | BUG | 2014-08-22 |  | 菜单 | B5 | 内容超长后，保存没反应 | 内容改无限长 | OK
42 | BUG | 2014-08-22 |  | 菜单 | B6 | 文字编辑器还有不少问题 | 比如字体大小，颜色还不对 | OK
43 | 变更 | 2014-08-22 |  | 菜单 | B7 | 店铺一览与社员顺序对调 | 菜单也跟着改 | OK
44 | BUG | 2014-08-27 |  | 菜单 | B8 | 下拉框的菜单顺序没调过来 | 店铺和社员 | OK
45 | 改进 | 2014-08-27 |  | 菜单 | B9 | 菜单再紧凑一点 | 放大率为100%，刚好能先显示下
46
47 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C1 | 一览标题颜色不对，分割线没有 | 参照设计图
48 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C2 | 一览标题黑体效果不对 | 除分组名，不用黑体。 | OK
49 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C3 | 一览标题靠左右不对 | 有竖线Table，标题剧中。没竖线Table，标题随内容左右。 | OK
50 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C4 | 【未】不表示 | 【未】被删除。详细画面也变更。 | OK
51 | 要望 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C5 | 留意改红色图标 |  | OK
52 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C6 | 完了图标改红色圆章 |  | OK
53 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C7 | 检索条件标题颜色不对。应该为朱红色。参见设计图。 | 其他画面一起改。 | OK
54 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C8 | 加评价列。显示评价图标 | 如果没有二次评价，则显示一次评价 | OK
55 | BUG | 2014-08-21 | 急 | PartyIndex | C9 | 标题顺序错了（原先是对的）。排序按标题顺（原来错的） | 店舗 挙式日 会場種別 開始時間 -》 店舗 会場種別 挙式日 開始時間 | OK
56 | BUG | 2014-08-21 | 急 | PartyIndex | C10 | 店铺按钮按下时，有时弹出框会出现首页 | 是不是超时了的时候？
57 | BUG | 2014-08-21 | 急 | PartyIndex | C11 | 【パーティ情報インポート 】链接不要 |  | OK
58 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C12 | 店铺名，店铺标题不统一 | 确认中 | OK
59 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C13 | 最后一个条件控件的地方回车键才激活检索。 | 其他画面一样。
60 | 变更 | 2014-08-27 | 急 | PartyIndex | C14 | 项目顺序变更：完了，评价 -》 评价，完了 | 注意改CSV顺序
61
62 | BUG | 2014-08-21 | 急 | TelRptCreate | D1 | 没有店铺区分时，不要加括弧 | ACF ( ) → ACF | OK
63 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D2 | 電話可否 不要【未】 | 初始为非选 | OK
64 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D3 | 电话可否右面加备考。 | 数一下能放几个字（估计30个汉字）。然后定数据库。 | OK
65 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D4 | 【パーティー】 →【パーティID】へ表記変更 |  | OK
66 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D5 | 【ヨミカナ】 →【かな】へ表記変更 |  | OK
67 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D6 | 「否」を選択で右欄に「アンケート可否」のチェック項目を出す | 加一个 「アンケート可否」的CHECKBOX，当否的时候显示 | OK
68 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D7 | 取消时没做变更比较。 | 见式样书。其他画面一样。 | OK
69 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D8 | 【1回目情報 2014/08/21 13:25:00】 秒不表示 |  | OK
70 | BUG | 2014-08-26 | 急 | TelRptCreate | D9 | 电话可否检查不足 | 当电话信息，评价信息被输入后，不可电话可否不可改为否。显示出错信息。 | OK
71 | BUG | 2014-08-26 | 急 | TelRptCreate |  | 电话内容没有显示回车 |  | OK
72 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByStaffIndex | E1 | 标题顺序错了（原先是对的）。排序按标题顺（原来错的） | 店舗 挙式日 会場種別 開始時間 -》 店舗 会場種別 挙式日 開始時間 | OK
73 | 要望 | 2014-08-21 |  | EvaByStaffIndex | E2 | 加【二次评价】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | OK
74 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByStaffIndex | E3 | CSV按钮颜色不统一 | 颜色分，检索，动作，取消，删除 4种 | OK
75 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E4 | 标题顺序错了（原先是对的）。排序按标题顺（原来错的） | 店舗 挙式日 会場種別 開始時間 -》 店舗 会場種別 挙式日 開始時間 | OK
76 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E5 | 下部分页栏贴近表底 |  | OK
77 | 要望 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E6 | 加【电话内容入力】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | OK
78 | 变更 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E7 | 加保存前检查 | 电话可否为否的时候，不能登电话和评价。 | OK
79 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E8 | CSV按钮颜色不统一 | 颜色分，检索，动作，取消，删除 4种 | OK
80 | 要望 | 2014-08-27 |  | EvaByleaderIndex | E9 | 更新后的信息框太远 | 希望离在按钮附近，做不到的话在中间。
81 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E10 | 检索没有检查开始日必须输入 |  | OK
82 | 变更 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E11 | 评价，二次评价条件的最后，加上【未評価】【評価済】 | is null, is not null | OK
83 | 变更 | 2014-08-22 |  | EvaByleaderIndex | E12 | 加保存前处理 | 评价为空时，删除二次评价 | OK
84 | 变更 | 2014-08-22 |  | EvaByleaderIndex | E13 | 评价为空时不能入力二次评价。 | 但可以按详细 | OK
85 | BUG | 2014-08-23 | 急 | EvaByleaderIndex | E14 | 【特記事項】，【电话内容】不能显示换行 |  | OK
86 | BUG | 2014-08-23 | 急 | EvaByleaderIndex | E15 | 【電話相手】项目不要 | 库里字段也可以删了。 | OK
87 | BUG | 2014-08-23 | 急 | EvaByleaderIndex | E16 | 【备考】没显示 |  | OK
88 | BUG | 2014-08-27 |  | EvaByleaderIndex | E17 | 更新后，时间，更新者没有更新。 |  | OK
89 | BUG | 2014-08-27 | 急 | EvaByStaffIndex | E18 | CSV出力内容不对，条件不起作用 |  | OK
90 | BUG | 2014-08-27 | 急 | EvaByleaderIndex | E19 | CSV出力内容不对，条件不起作用 |  | OK
91 | 变更 | 2014-08-27 | 急 | EvaByleaderIndex | E20 | 项目顺序变更：店铺，举式日，会场种别，时间 | 其他2个画面，以及CSV作相应修改 | OK
92
93
94 | BUG | 2014-08-22 |  | TelRptEvaByStaff | F1 | 备考颜色不对 |  | ＯＫ
95 | BUG | 2014-08-23 |  | TelRptEvaByStaff | F2 | 电话栏的分割横线太粗 | 看设计图 | OK
96 | BUG | 2014-08-23 |  | TelRptEvaByStaff | F3 | 评价删除后，二次评价没删 | 出错信息要改。
97 | 变更 | 2014-08-22 |  | TelRptEvaByLeader | F4 | 未差错 | 评价为空时，如果输入二次评价，保存出错 | OK
98 | 变更 | 2014-08-22 |  | TelRptEvaByLeader | F5
99 | BUG | 2014-08-26 |  | TelRptEvaByLeader | F6 | 当输入超长时，宽度不对 |  | OK
100 | BUG | 2014-08-26 |  | TelRptEvaByLeader | F7 | 【通話結果】显示编号 | 显示名称 | OK
101 | 变更 | 2014-08-27 | 急 | TelRptEvaByStaff | F8 | 【电话可否】，【留意FLG】改为CheckBox |  | OK
102
103 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G1 | 【挙式日、店舗、担当者順】 → 「挙式日順」 「担当者、店舗、挙式日順」→ 「担当者順」 「 店舗、挙式、担当者順 」 →「店舗順」 |  | OK
104 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G2 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | OK
105 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G3 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面 | OK
106 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G4 | 「月度」 →「月度：」 | 其他不一一列举 | OK
107 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G5 | 店铺权限时， 対象指定栏目不自然。 | 先放一个空框 | OK
108 | 要望 | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G6 | 评价，二次评价条件的最后，加上【未評価】【評価済】 | is null, is not null | OK
109 | BUG | 2014-08-26 | 急 | TelRptSearch | G7 | CSV出现内部项目 | 其他画面不一一列举 | OK
110 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G8 | CSV出现名称字段，画面上没有 |  | OK
111 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G9 | 担当者，店铺顺德时候，当没有电话内容时，一览列宽不对 |  | OK
112 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G10 | 担当者，店铺顺德时候，CSV，账票项目顺序不对 | 报表可能需要6种情况的模板 | OK
113 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G11 | 店铺权限时， CSV，账票显示了评价内容 | 画面处理是对的。 | OK
114 | BUG | 2014-08-27 |  | TelRptSearch | G12 | 没有分页时，画面一览内容贴近按钮。 | 与有分页时一致
115 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G13 | 账票多显示一行空行
116 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G14 | 账票条件没有分CELL
117 | BUG | 2014-08-27 | 急 | TelRptSearch | G15 | 当没有TREPORT时不输出 | TPARTY与TREPORT内链接
118
119 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H1 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | OK
120 | BUG | 2014-08-21 | 不急 | TelRptFrequencySearch | H2 | 画面颜色，文字颜色不对 | 列表标题颜色不对
121 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H3 | 加【帳票ファイル】链接 | 模板见基本设计 | OK
122 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H4 | 检索后底色与选择不一致 |  | OK
123
124 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J1 | 加【评价构成比】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | OK
125 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J2 | 加【帳票ファイル】链接 | 模板见基本设计 | OK
126 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J3 | 检索后底色与选择不一致 |  | OK
127 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J4 | 选择条件后，项目底色没变灰 | 选择条件后，项目底色变灰 | OK
128 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J5 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | OK
129 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J6 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面
130 | 变更 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J7 | □評価明細 □事業部平均評価 □グループ平均 → □評価明細 □事業部、グループ評価 | 事業部、グループ評価＝False時、左側のグループ、事業部も表示しない。 | OK
131 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J8 | 初期時表示順は未選択 | 初期時は店舗順にしてください。 | OK
132 | 变更 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J9 | 「平均点」→「店舗平均点」 |  | OK
133 | 变更 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J10 | 「結果ランキング順 」→「店舗ランキング」 |  | OK
134 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J11 | 「結果ランキング順 」不对 | 应该是按店铺平均点排序。相同时按店铺CD | ＯＫ
135 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J12 | 帐票画面文字格式不对 | 其他画面也基本上都不对。做成表格，像报表效果。 | ＯＫ
136 | BUG | 2014-08-22 |  | ValRptSearch | J13 | □評価明細 □事業部、グループ評価 都没选的时候，变成了都选 | 原来动作是对的。
137 | 改进 | 2014-08-22 | 不急 | ValRptSearch | J14 | 感觉处理时间偏长 | 可能做法有待改进
138 | BUG | 2014-08-22 | 不急 | ValRptSearch | J15 | 条件有时有闪烁 | 估计是在客户端用JavaScript做的处理
139 | BUG | 2014-08-27 | 急 | ValRptSearch |  | CSV按下后没反应 |  | OK
140 | BUG | 2014-08-23 | 急 |  | J16 | 报表画面【ナショナル平均】 -> 【全国平均】 |  | OK
141
142 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K1 | 加【综合评价】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | OK
143 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K2 | 加【帳票ファイル】链接 | 改为帐票出力，此功能不要 | OK
144 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K3 | 检索后底色与选择不一致 |  | OK
145 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K4 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | OK
146 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K5 | 选择条件后，项目底色变灰 | 其他两个画面是好的 | ＯＫ
147 | BUG | 2014-08-21 | 急 | ValRptStatisticsSearch | K6 | 「統計範囲 年度 半期： 1：4～6月 事業部：東日本 」不要 |  | OK
148 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K7 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面
149 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K8 | 【检索】【帐票】按钮宽度不一致
150 | BUG | 2014-08-26 |  | ValRptStatisticsSearch | K9 | 条件打勾后，底色没变 | 另外两个画面是好的 | OK
151 | BUG | 2014-08-26 |  | ValRptStatisticsSearch | K10 | 按钮位置不对 | 少了一行，原来是好的 | OK
152 | BUG | 2014-08-26 | 急 | ValRptStatisticsSearch | K11 | 【店铺顺】时排序不对 | 没有选事业部，GROUP时，是按店铺CD顺。 | OK
153 | BUG | 2014-08-26 | 急 | ValRptStatisticsSearch | K12 | 【評価ランキング】时排序不对 | 应该按店铺平均点降序排 | OK
154
155 | 变更 | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L1 | 风格不统一 | 风格与婚礼导入统一
156 | BUG | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L2 | 删除时没做检查 |  | OK
157 | BUG | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L3 | 没有做存在性检查 | 做到共通 | OK
158 | 变更 | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L4 | 没有做确认画面 |  | OK
159 | BUG | 2014-08-22 |  | ShopDataImport | L5 | 链接随画面放大而位置偏离 | 其他画面同样修改。 | OK
160 | 变更 | 2014-08-26 |  | ShopDataImport | L6 | 增加下载功能 | 下载后用EXCEL修改后能实现修改。 | OK
161 | BUG | 2014-08-30 |  | ShopDataImport | L7 | 数据下传后再上传，出现更新数据 | 应该没有更新
162 | BUG | 2014-08-30 |  | ShopDataImport | L8 | 返回按钮颜色不对 | 红色只用于删除
163 | BUG | 2014-09-03 |  | PartyDataImport | L9 | 删除数据时未作检查 | 概要仕様書
164 | 变更 | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M1 | 风格不统一 | 风格与婚礼导入统一 | OK
165 | BUG | 2014-08-21 | 急 | StaffDataImport | M2 | 没有导入缺省权限 | 店铺，店铺，中心之外的权限没有 | OK
166 | BUG | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M3 | 没有做存在性检查 |  | OK
167 | 变更 | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M4 | 没有做确认画面 |  | OK
168 | 变更 | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M5 | 社员编号头上的0丢失。 | 不足5位数的头上补0
169 | 变更 | 2014-08-26 |  | StaffDataImport |  | 增加下载功能 |  | OK
170 | BUG | 2014-09-03 |  | PartyDataImport | N11 | 删除数据时未作检查 | 概要仕様書
171 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyDataImport | N1 | 没有做存在性检查 | 做到共通 | OK
172 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyDataImport | N2 | 没有做确认画面 |  | OK
173 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyDataImport | N3 | 没有做必须检查 |  | OK
174 | BUG | 2014-08-23 |  | PartyDataImport | N4 | 没有设初始年月 | 初始为下月 | OK
175 | BUG | 2014-08-26 |  | PartyDataImport | N5 | 月份没有设初始值 | 20日之后为下月 | OK
176 | BUG | 2014-08-26 |  | PartyDataImport | N6 | 月度全件时月份没做必须检查
177 | 变更 | 2014-08-26 |  | StaffDataImport | N7 | 增加下载功能 | 指定月数据 | OK
178 | BUG | 2014-08-30 |  | PartyDataImport | N8 | 横向没滚动 | NoWrap
179 | BUG | 2014-08-30 |  | PartyDataImport | N9 | 框线太粗 | 显示样式参照EXCEL效果。
180 | BUG | 2014-08-30 |  | PartyDataImport | N10 | 数据下传后再上传，出现更新数据
181 | BUG | 2014-09-03 |  | PartyDataImport | N11 | 全月更新时未作未作删除处理
182 | 改善 | 2014-09-03 |  | PartyDataImport | N12 | 全月更新时，画面太慢 | 改换页方式？
183 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N13 | EXCEL编辑后，格式出错
184 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N14 | 文字后空格未切除
185 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N15 | 全部居中 | 靠左（最好数字靠右）
186 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N16 | 处理时间长，未作提示 | 显示稍等信息
187 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N17 | 编辑社员链接出错
188 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N18 | 编辑社员未设置店铺 | 需要从店铺变换成组织
188 | BUG | 2014-09-06 |  | PartyDataImport | N19 | 图标太宽 | 调成和其他画面一致
189 | 变更 | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P1 | 删除时没做检查 | 见式样书 | OK
190 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P2 | 组织名的STYLE不对 | 平面 | OK
191 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P3 | 入社年月日与其他日期格式不统一 | yyyy/MM/dd | OK
192 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P4 | 一览排序不对。按字符排序，不是想要结果。（ID头上的0不见了。） | 先按按部门，入社日，编号排，继续确认。 | OK
193 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P5 | 删除按钮颜色不对 | 红色 | OK
194 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P6 | 性别未居中 | 一览中，等宽度字段居中 | OK
195 | BUG | 2014-09-03 |  | 社員マスタ | P7 | 删除数据时未作检查 | 概要仕様書
196
197 | BUG | 2014-08-21 | 急 | 新規社員 | Q1 | 保存出错 | 但数据能保存 | OK
198 | 变更 | 2014-08-21 |  | 新規社員 | Q2 | 社员编号位数未检查 | 不足5位数报错 | OK
199 | BUG | 2014-08-21 |  | 社员更新 | Q3 | 标题不对 | 与新规统一，社员登陆 | OK
200 | BUG | 2014-08-21 |  | 社员更新 | Q4 | 入社日宽度不够，显示不全 |  | OK
201 | BUG | 2014-08-26 | 急 | 社员更新 | Q5 | 初始时，所属未表示 | 初始时为空 | OK
202 | BUG | 2014-08-21 | 急 | 社员更新 | Q6 | 初始时，役职未表示 | 初始时为空 | OK
203 | BUG | 2014-08-26 |  | 社员更新 | Q7 | 保存按钮位置不对 | 居中
204 | BUG | 2014-08-26 |  | 社员更新 | Q8 | 保存时未检查部门 | 系统管理员以外必须入力，店铺权限时，所属必须是店铺 | OK
205 | BUG | 2014-08-26 |  | 社员更新 | Q9 | 部门未输入时，出错信息不对 | 输入管理员权限时，会出现 【The 所属 field is required. 】 | OK
206 | 变更 | 2014-08-26 | 不急 | 社员更新 | Q10 | 密码位数未检查 | 目前客户要求8位，先不做
207
208 | BUG | 2014-08-21 |  | LOGOUT | R1 | LOGOUT后再回历史，Session出错。 | 不留缓存。
209 | 变更 | 2014-08-25 |  | 密码修改 | R2 | 密码长度检查 | 最少8位
210 | BUG | 2014-08-25 |  | 密码修改 | R3 | 画面风格，提示不对
211
212
213 | BUG | 2014-08-29 | 急 | TelRptFrequencySearch | H5 | 通话率一览标题的高度不对 | 太高了 估计是PageList的原因
完

## インポート
店舗インポート
１．正常の場合
画面名
|  |  | 処理 |  | タイトル | [14 empty] | ▲
|  |  | 追加 |  | データ
追加
更新
更新
削除
削除
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
[6 empty] | ファイル： | 店舗２０１４０８０１ｃｓｖ | [8 empty] | データ件数： | １００件
[6 empty] | 追加： | 80件 |  |  | 更新： |  | １０件 |  |  |  | 変更必要なし： | 0件 | 不要データ削除： | 2件
|  |  |  | ◯不要データを削除 | [5 empty] | ◯不要データを残す | [6 empty] | ←不要データが存在する場合に表示
[13 empty] | 実行 |  | 戻る
ユーザー
２．ファイルが間違った場合
タイトルが一致するかを確認
画面名
|  |  | 項目見出 |  |  |  | 事業所 |  | グループ |  |  | 店舗略称 |  |  | 店舗名
|  |  | ファイル |  |  |  | 事業所 |  | グループ |  |  | 店舗略称 |  |  | 会場
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
ファイルが間違っています.。処理はできません。
戻る
ユーザー
３．更新データがない場合
画面名
|  |  | 処理 |  | タイトル | [14 empty] | ▲
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
[6 empty] | ファイル： | 店舗２０１４０８０１ｃｓｖ | [8 empty] | データ件数： | １００件
[6 empty] | 追加： |  |  |  | 更新： | [5 empty] | 変更必要なし： | １０0件 | 不要データ削除：
戻る
ユーザー
４．ファイルが正しく、エラーがある場合
最初のエラーを表示
画面名
|  |  | 行番号 |  |  | 事業所 |  | グループ |  |  | 店舗略称 |  |  | 店舗名
|  |  |  | 3 |  | 東日本 |  | 20G |  |  | ABC |  |  | ○○レストラン
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
３行目[グループ]、有効なデータではありあせん。
CSVファイルを修正して、再度実行してください。
戻る
ユーザー
！