## BUGLIST
问题一览
No | 区分 | 日期 | 紧急度 | 场所 | 编号 | 内容 | 备考 | 完
1 | BUG | 2014-08-22 |  | 全体 | 1 | 画面上面的ICON与菜单不一致 |  | 2014-08-23
2 | 改进 | 2014-08-21 |  | shop/Refer | 2 | 店铺弹出框在IPAD上不能正常工作。画面不美观。 | 能否改为与日期控件统一方式？
3 | BUG | 2014-08-22 |  | 全体 | 3 | 发生例外时，没有做出错画面 | 例如数据库停掉
4 | BUG | 2014-08-22 |  | 全体 | 4 | 保存处理时，当Session超时，系统崩溃 | 没有做统一的Session处理。应该重新登陆，然后回到这个画面。
5 | 变更 | 2014-08-22 |  | 全体 | 5 | 检索条件中的 店铺名 -》 店铺 |  | 2014-08-23
6 | BUG | 2014-08-21 | 急 | Login | A1 | 第一次登陆时仍然出错。 | 估计是读WEBCONFIG IP地址有问题 | 2014-08-23
7 | BUG | 2014-08-21 |  | Login | A2 | 系统名字体不对 | 一律用Meiryo UI | 2014-08-23
8 | BUG | 2014-08-21 |  | Login | A3 | 最后一个输入控件按回车键激活登陆按钮 | 其他画面同理 | 2014-08-23
9 | BUG | 2014-08-22 |  | Login | A4 | 连续按LOGIN，出现多个信息框 |  | 2014-08-23
10 | 要望 | 2014-08-22 |  | Login | A5 | ログインIDを記憶する。 | 確認中。期間？
11 | BUG | 2014-08-22 |  | Login | A6 | 输入框及标题位置有误差 | 参考设计图
12
13 | 要望 | 2014-08-21 |  | 菜单 | B1 | 增加消息框，和消息编辑框。 | 编辑只有客服中心有效。只能设文字，不允许图片。 | OK
14 | BUG | 2014-08-21 |  | 菜单 | B2 | 菜单ICON点击后，没有反应 | 与菜单相同动作 | 2014-08-23
15 | BUG | 2014-08-21 |  | 菜单 | B3 | 菜单链接颜色与其他地方链接风格不统一 | 画面链接用蓝色，MouseOver时显示下滑线。 | 2014-08-23
16 | BUG | 2014-08-22 |  | 菜单 | B4 | 更新时间不对 | 没有用本地时间 | 2014-08-24
17 | BUG | 2014-08-22 |  | 菜单 | B5 | 内容超长后，保存没反应 | 内容改无限长 | 2014-08-24
18 | BUG | 2014-08-22 |  | 菜单 | B6 | 文字编辑器还有不少问题 | 比如字体大小，颜色还不对
19 | 变更 | 2014-08-22 |  | 菜单 | B7 | 店铺一览与社员顺序对调 | 菜单也跟着改 | 2014-08-23
20
21 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C1 | 一览标题颜色不对，分割线没有 | 参照设计图 | 2014-08-23
22 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C2 | 一览标题黑体效果不对 | 除分组名，不用黑体。 | 2014-08-23
23 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C3 | 一览标题靠左右不对 | 有竖线Table，标题剧中。没竖线Table，标题随内容左右。 | 2014-08-23
24 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C4 | 【未】不表示 | 【未】被删除。详细画面也变更。 | 2014-08-23
25 | 要望 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C5 | 留意改红色图标 |  | 2014-08-23
26 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C6 | 完了图标改红色圆章 |  | 2014-08-23
27 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C7 | 检索条件标题颜色不对。应该为朱红色。参见设计图。 | 其他画面一起改。 | 2014-08-23
28 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C8 | 加评价列。显示评价图标 | 如果没有二次评价，则显示一次评价
29 | BUG | 2014-08-21 | 急 | PartyIndex | C9 | 标题顺序错了（原先是对的）。排序按标题顺（原来错的） | 店舗 挙式日 会場種別 開始時間 -》 店舗 会場種別 挙式日 開始時間 | 2014-08-23
30 | BUG | 2014-08-21 | 急 | PartyIndex | C10 | 店铺按钮按下时，有时弹出框会出现首页 |  | 2014-08-23
31 | BUG | 2014-08-21 | 急 | PartyIndex | C11 | 【パーティ情報インポート 】链接不要 |  | 2014-08-23
32 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C12 | 店铺名，店铺标题不统一 | 确认中
33 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyIndex | C13 | 最后一个条件控件的地方回车键才激活检索。 | 其他画面一样。 | 2014-08-23
34
35
36 | BUG | 2014-08-21 | 急 | TelRptCreate | D1 | 没有店铺区分时，不要加括弧 | ACF ( ) → ACF | 2014-08-23
37 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D2 | 電話可否 不要【未】 | 初始为非选 | 2014-08-23
38 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D3 | 电话可否右面加备考。 | 数一下能放几个字（估计30个汉字）。然后定数据库。 | 2014-08-23
39 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D4 | 【パーティー】 →【パーティID】へ表記変更 |  | 2014-08-23
40 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D5 | 【ヨミカナ】 →【かな】へ表記変更 |  | 2014-08-23
41 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D6 | 「否」を選択で右欄に「アンケート可否」のチェック項目を出す | 加一个 「アンケート可否」的CHECKBOX，当否的时候显示
42 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D7 | 取消时没做变更比较。 | 见式样书。其他画面一样。 | 2014-08-23
43 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptCreate | D8 | 【1回目情報 2014/08/21 13:25:00】 秒不表示 |  | 2014-08-23
44
45 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByStaffIndex | E1 | 标题顺序错了（原先是对的）。排序按标题顺（原来错的） | 店舗 挙式日 会場種別 開始時間 -》 店舗 会場種別 挙式日 開始時間 | OK
46 | 要望 | 2014-08-21 |  | EvaByStaffIndex | E2 | 加【二次评价】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | 2014-08-23
47 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByStaffIndex | E3 | CSV按钮颜色不统一 | 颜色分，检索，动作，取消，删除 4种 | 2014-08-23
48 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E4 | 标题顺序错了（原先是对的）。排序按标题顺（原来错的） | 店舗 挙式日 会場種別 開始時間 -》 店舗 会場種別 挙式日 開始時間 | 2014-08-23
49 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E5 | 下部分页栏贴近表底 |  | 2014-08-23
50 | 要望 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E6 | 加【电话内容入力】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | 2014-08-23
51 | 变更 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E7 | 加保存前检查 | 电话可否为否的时候，不能登电话和评价。 | 2014-08-23
52 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E8 | CSV按钮颜色不统一 | 颜色分，检索，动作，取消，删除 4种 | 2014-08-23
53 | 要望 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E9 | 更新后的信息框太远 | 希望离在按钮附近，做不到的话在中间。
54 | BUG | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E10 | 检索没有检查开始日必须输入 |  | 2014-08-23
55 | 变更 | 2014-08-21 |  | EvaByleaderIndex | E11 | 评价，二次评价条件的最后，加上【未評価】【評価済】 | is null, is not null | 2014-08-24
56 | 变更 | 2014-08-22 |  | EvaByleaderIndex | E12 | 加保存前处理 | 评价为空时，删除二次评价 | 2014-08-24
57 | 变更 | 2014-08-22 |  | EvaByleaderIndex | E13 | 评价为空时不能入力二次评价。 | 但可以按详细 | 2014-08-24
58
59 | 变更 | 2014-08-22 |  | TelRptEvaByLeader | F1 | 评价为空时，如果输入二次评价，保存出错 |  | 2014-08-24
60
61 | 变更 | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G1 | 【挙式日、店舗、担当者順】 → 「挙式日順」 「担当者、店舗、挙式日順」→ 「担当者順」 「 店舗、挙式、担当者順 」 →「店舗順」 |  | 2014-08-23
62 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G2 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | 2014-08-23
63 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G3 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面 | 2014-08-23
64 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G4 | 「月度」 →「月度：」 | 其他不一一列举 | 2014-08-23
65 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G5 | 店铺权限时， 対象指定栏目不自然。 | 先放一个空框 | 2014-08-23
66 | 要望 | 2014-08-21 |  | TelRptSearch | G6 | 评价，二次评价条件的最后，加上【未評価】【評価済】 | is null, is not null | 2014-08-24
67 |  | 2014-08-21
68 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H1 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | 2014-08-23
69 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H2 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面 | 2014-08-23
70 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H3 | 加【帳票ファイル】链接 | 模板见基本设计 | 2014-08-23
71 | BUG | 2014-08-21 |  | TelRptFrequencySearch | H4 | 检索后底色与选择不一致 |  | 2014-08-23
72
73 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J1 | 加【评价构成比】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | 2014-08-23
74 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J2 | 加【帳票ファイル】链接 | 模板见基本设计 | 2014-08-23
75 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J3 | 检索后底色与选择不一致 |  | 2014-08-23
76 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J4 | 选择条件后，项目底色变灰 |  | 2014-08-24
77 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J5 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | OK
78 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J6 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面 | 2014-08-23
79 | 变更 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J7 | □評価明細 □事業部平均評価 □グループ平均 → □評価明細 □事業部、グループ評価 | 事業部、グループ評価＝False時、左側のグループ、事業部も表示しない。 | 2014-08-23
80 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J8 | 初期時表示順は未選択 | 初期時は店舗順にしてください。 | OK
81 | 变更 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J9 | 「平均点」→「店舗平均点」 |  | 2014-08-23
82 | 变更 | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J10 | 「結果ランキング順 」→「添付ランキング」 |  | 2014-08-23
83 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J11 | 「結果ランキング順 」不对 | 应该是按店铺平均点排序。相同时按店铺CD | 2014-08-23
84 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptSearch | J12 | 帐票画面文字格式不对 | 其他画面也基本上都不对。做成表格，像报表效果。
85 | BUG | 2014-08-22 |  | ValRptSearch | J13 | □評価明細 □事業部、グループ評価 都没选的时候，变成了都选 | 原来动作是对的。
86 | 改进 | 2014-08-22 | 不急 | ValRptSearch | J14 | 感觉处理时间偏长 | 可能做法有待改进
87 | BUG | 2014-08-22 | 不急 | ValRptSearch | J15 | 条件有时有闪烁 | 估计是JavaScript问题
88
89 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K1 | 加【综合评价】链接 | 将画面条件传入对方页面，同时接活检索 | 2014-08-23
90 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K2 | 加【帳票ファイル】链接 | 模板见基本设计 | 2014-08-23
91 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K3 | 检索后底色与选择不一致 |  | 2014-08-23
92 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K4 | 没设初始日期 | 当月，当月，当年 | OK
93 | 要望 | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K5 | 选择条件后，项目底色变灰 |  | 2014-08-24
94 | BUG | 2014-08-21 | 急 | ValRptStatisticsSearch | K6 | 「統計範囲 年度 半期： 1：4～6月 事業部：東日本 」不要 |  | 2014-08-23
95 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K7 | 画面颜色，文字颜色不对 | 参照电话入力画面 | 2014-08-23
96 | BUG | 2014-08-21 |  | ValRptStatisticsSearch | K8 | 【检索】【帐票】按钮宽度不一致 |  | 2014-08-23
97
98 | 变更 | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L1 | 风格不统一 | 风格与婚礼导入统一 | 2014-08-23
99 | BUG | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L2 | 删除时没做检查 |  | 2014-08-23
100 | BUG | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L3 | 没有做存在性检查 | 做到共通 | 2014-08-23
101 | 变更 | 2014-08-21 |  | ShopDataImport | L4 | 没有做确认画面
102 | BUG | 2014-08-22 |  | ShopDataImport | L5 | 链接随画面放大而位置偏离 | 其他画面同样修改。
103
104 | 变更 | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M1 | 风格不统一 | 风格与婚礼导入统一 | 2014-08-23
105 | BUG | 2014-08-21 | 急 | StaffDataImport | M2 | 没有导入缺省权限 | 店铺，店铺，中心之外的权限没有 | 2014-08-23
106 | BUG | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M3 | 没有做存在性检查 |  | 2014-08-23
107 | 变更 | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M4 | 没有做确认画面
108 | 变更 | 2014-08-21 |  | StaffDataImport | M5 | 社员编号头上的0丢失。 | 不足5位数的头上补0 | 2014-08-23
109 |  | 2014-08-21
110 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyDataImport | N1 | 没有做存在性检查 | 做到共通 | 2014-08-23
111 | 变更 | 2014-08-21 |  | PartyDataImport | N2 | 没有做确认画面
112 | BUG | 2014-08-21 |  | PartyDataImport | N3 | 没有做必须检查 |  | 2014-08-23
113
114 | 变更 | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P1 | 删除时没做检查 | 见式样书 | 2014-08-24
115 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P2 | 组织名的STYLE不对 | 平面 | 2014-08-24
116 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P3 | 入社年月日与其他日期格式不统一 | yyyy/MM/dd | 2014-08-23
117 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P4 | 一览排序不对。按字符排序，不是想要结果。（ID头上的0不见了。） | 先按按部门，入社日，编号排，继续确认。 | 2014-08-23
118 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P5 | 删除按钮颜色不对 | 红色 | 2014-08-23
119 | BUG | 2014-08-21 |  | 社員マスタ | P6 | 性别未居中 | 一览中，等宽度字段居中 | 2014-08-23
120
121 | BUG | 2014-08-21 | 急 | 新規社員 | Q1 | 保存出错 | 但数据能保存 | 无法复现
122 | 变更 | 2014-08-21 |  | 新規社員 | Q2 | 社员编号位数未检查 | 不足5位数报错 | 2014-08-24
123 | BUG | 2014-08-21 |  | 社员更新 | Q3 | 标题不对 | 与新规统一，社员登陆 | 2014-08-23
124 | BUG | 2014-08-21 |  | 社员更新 | Q4 | 入社日宽度不够，显示不全 |  | 2014-08-23
125 | BUG | 2014-08-21 | 急 | 社员更新 | Q5 | 初始时，所属未表示 | 初始时为空 | 无法复现
126 | BUG | 2014-08-21 | 急 | 社员更新 | Q6 | 初始时，役职未表示 | 初始时为空 | 无法复现
127 | BUG | 2014-08-21 |  | 社员更新 | Q7 | 保存按钮位置不对 |  | 意味不明
128 | BUG | 2014-08-22 |  | 社员更新 | Q8 | 保存时未检查部门 | 系统管理员以外必须入力，店铺权限时，所属必须是店铺 | 2014-08-24
129
131 | BUG | 2014-08-21 |  | LOGOUT | R1 | LOGOUT后再回历史，Session出错。 | 不留缓存。
132
133
134
135
完

## インポート
店舗インポート
１．正常の場合
画面名
|  |  | 処理 |  | タイトル | [14 empty] | ▲
|  |  | 追加 |  | データ
追加
更新
更新
削除
削除
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
[6 empty] | ファイル： | 店舗２０１４０８０１ｃｓｖ | [8 empty] | データ件数： | １００件
[6 empty] | 追加： | 80件 |  |  | 更新： |  | １０件 |  |  |  | 変更必要なし： | 0件 | 不要データ削除： | 2件
[13 empty] | 実行 |  | 戻る
ユーザー
２．ファイルが間違った場合
タイトルが一致するかを確認
画面名
|  |  | 項目見出 |  |  |  | 事業所 |  | グループ |  |  | 店舗略称 |  |  | 店舗名
|  |  | ファイル |  |  |  | 事業所 |  | グループ |  |  | 店舗略称 |  |  | 会場
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
ファイルが間違っています.。処理はできません。
戻る
ユーザー
３．更新データがない場合
画面名
|  |  | 処理 |  | タイトル | [14 empty] | ▲
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
[6 empty] | ファイル： | 店舗２０１４０８０１ｃｓｖ | [8 empty] | データ件数： | １００件
[6 empty] | 追加： |  |  |  | 更新： | [5 empty] | 変更必要なし： | １０0件 | 不要データ削除：
戻る
ユーザー
４．ファイルが正しく、エラーがある場合
最初のエラーを表示
画面名
|  |  | 行番号 |  |  | 事業所 |  | グループ |  |  | 店舗略称 |  |  | 店舗名
|  |  |  | 3 |  | 東日本 |  | 20G |  |  | ABC |  |  | ○○レストラン
|  |  | ◀ | [15 empty] | ▶
３行目[グループ]、有効なデータではありあせん。
CSVファイルを修正して、再度実行してください。
戻る
ユーザー
！